## Bài1
Tỷ lệ chiết khấu | 10%
PROJECT 1 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL
Lợi Nhuận | $- | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 14000
Giá | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000
Dòng tiền | -5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
NPV | 2316.347 |  |  |  |  | 2316.347
PROJECT 2 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL
Lợi Nhuận | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 15000
Giá | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000
Dòng tiền | -1000 | $ - | 2000 | 2000 | 2000 | 5000
NPV | 3612.4582 |  |  |  |  | 3612.4582
Vì NPV của project 2 > project 1 ($3612 > $2316) nên project 2 được chọn

## Bài2
Tỷ lệ chiết khấu | 0.08
Giả sử dự án hoàn thành vào Năm 0
| 0 | 1 | 2 | 3 | Total
Chi phí | 140 | 40 | 40 | 40 | 260
Hệ số chiết khấu | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 3.58
Chi phí sau khi chiết khấu | 140 | 37.2 | 34.4 | 31.6 | 243.2
Lợi ích |  | 200 | 200 | 200 | 600
Hệ số chiết khấu | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 3.58
Lợi ích sau khi chiết khấu | 0 | 186 | 172 | 158 | 516
Lợi ích sau chiết khấu trừ chi phí | 272.8
Lợi ích tích lũy trừ chi phí | 272.8
ROI | 1.1217

## Bài3
Năm | Chi phí | Lợi ích | Tổng chi phí lũy kế | Tổng lợi ích lũy kế
0 | 140 | 0 | 140 | 0
1 | 37.2 | 186 | 177.2 | 186
2 | 34.4 | 172 | 211.6 | 358
3 | 31.6 | 158 | 243.2 | 516
| Payback | 0.75269

## Bài 4
Chỉ số | Ký hiệu | Giá trị ($) | Công thức
Giá trị công việc theo kế hoạch | BCWS | 23000 | Giá trị công việc dự kiến theo kế hoạch
Giá trị công việc đã hoàn thành | BCWP | 20000 | Giá trị công việc hoàn thành thực tế
Chi phí thực tế đã chi | ACWP | 25000 | Chi phí thực tế bỏ ra để hoàn thành
Ngân sách kế hoạch toàn dự án | BAC | 120000 | Tổng chi phí dự kiến cho toàn dự án
Sai lệch chi phí | CV | -5000 | CV = BCWP - ACWP → CV < 0: Vượt ngân sách
Sai lệch tiến độ | SV | -3000 | SV = BCWP - BCWS → SV < 0: Trễ tiến độ
Chỉ số hiệu quả chi phí | CPI | 0.8 | CPI = BCWP / ACWP → CPI < 1: Hiệu quả kém
Chỉ số hiệu quả tiến độ | SPI | 0.86957 | SPI = BCWP / BCWS → SPI < 1: Trễ tiến độ
Ước lượng thời gian hoàn thành (tháng) | TEAC | 15 | TEAC = Thời gian kế hoạch / SPI

## Bài 5
Công việc | % Hoàn tất | Chi phí thực tế ($) | Ghi chú
1 | 100% | 40 | Hoàn tất 100%
2 | 100% | 35 | Hoàn tất 100%
3 | 50% | 20 | Hoàn tất 50%
Ngân sách mỗi công việc |  | 30
Số việc dự kiến sau 2 tuần |  | 4
PV (BCWS) |  | 120
EV (BCWP) |  | 75
AC (ACWP) |  | 95
CPI |  | 0.78947
SPI |  | 0.625

## Bài 6
Công việc | BCWS (Tổng chi phí kế hoạch) | BCWP (Giá trị KH khối lượng hoàn thành) | ACWP (Chi phí thực tế) | CPI = BCWP/ACWP | SPI = BCWP/BCWS
Thiết kế | 4 | 5 | 5 | 1 | 1.25
Sản xuất | 6 | 7 | 7 | 1 | 1.1667
Thẩm định | 7.5 | 5 | 7 | 0.71429 | 0.66667
Lắp ráp | 6 | 0 | 0 |  | 0
Bán hàng | 8 | 0 | 0 |  | 0
Tổng cộng | 31.5 | 17 | 19 | 0.89474 | 0.53968
Thời lượng kế hoạch (tuần) | 12
SPI toàn dự án | 0.53968
Ước lượng thời gian hoàn thành (TEAC, tuần) | 22.2353
Công việc | Chi phí KH/tuần (tr.đ) | Số tuần thực hiện | Chi phí (tr.đ)
Thiết kế | 2 | 2 | 4
Sản xuất | 3 | 2 | 6
Thẩm định | 2.5 | 3 | 7.5
Lắp ráp | 3 | 2 | 6
Bán hàng | 2 | 4 | 8
Tổng |  |  | 31.5